Dodatok č. 1. ku Komunitnému plánu mesta Dunajská Streda na roky 2012 - 2015

VI/a Časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb mesta

Plánované ciele a aktivity zamerané na realizáciu komunitného plánu sociálnych služieb mesta budú zabezpečené nasledovne:

| CIEĽ č. 1 | Rozšírenie a skvalitnenie služieb pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím |
| --- | --- |
| Opatrenie | V súlade s celoslovenskými demografickými trendmi aj obyvateľstvo mesta Dunajská Streda starne, čo predstavuje stupňujúce sa nároky na sociálne služby pre túto cieľovú skupinu. Najvýhodnejším spôsobom je využitie možnosti zintenzívnenia medzigeneračného dialógu, možnosť poskytovania potrebných služieb v známom prostredí pri zachovaní sociálnych citových a rodinných väzieb. |
| Aktivita | V súlade so Zákonom o sociálnych službách poskytovatelia rozšíria kvalitatívne a kvantitatívne |
| Zodpovednosť | Oddelenie sociálnych vecí, Zariadenie pre seniorov, Centrum sociálnej starostlivosti |
| Termín | priebežne |
| Aktivita | Motivovanie vedúcich pracovníkov zariadení pre získavanie iných finančných zdrojov (granty) |
| Zodpovednosť | Oddelenie sociálnych vecí, Zariadenie pre seniorov, Centrum sociálnej starostlivosti |
| Termín | priebežne |
| Aktivita | Zvýšenie kapacít v pobytových zariadeniach, resp. výstavba nového zariadenia |
| Zodpovednosť | Oddelenie sociálnych vecí, Zariadenie pre seniorov, Centrum sociálnej starostlivosti |
| Termín | priebežne |
| Aktivita | Zabezpečenie donášky stravy využitím aktivačných prác |
| Zodpovednosť | MsÚ Dunajská Streda – oddelenie sociálnych vecí |
| Aktivita | Použitie telekomunikačných technológií na rozšírenie ponuky sociálnych služieb |
| Zodpovednosť | Oddelenie sociálnych vecí |
| Termín | priebežne |

| Cieľ č. 2 | Služby pre mladé rodiny, deti a mládež |
| --- | --- |
| Opatrenie | Cieľom Mesta Dunajská Streda je zvýšenie pozornosti na mladé rodiny. Z demografického hľadiska je pre mesto dôležité podporovať a vytvárať špecializované programy a služby pre danú cieľovú skupinu |
| Aktivita | Nadviazanie spolupráce so subjektmi poskytujúcimi podobné služby v blízkom okolí s cieľom postupného zriadenia materského centra v meste Dunajská Streda |
| Zodpovednosť | Oddelenie sociálnych vecí |
| Termín | priebežne |
| Aktivita | Podpora voľno-časových aktivít pre deti a mládež |
| Zodpovednosť | Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry |
| Termín | priebežne |
| Aktivita | V spolupráci so študentmi sociálnej práce vytvorenie siete dobrovoľníkov |
| Zodpovednosť | Oddelenie sociálnych vecí |
| Termín | priebežne |
| Aktivita | Vybudovanie multifunkčných ihrísk so spracovaným prevádzkovým poriadkom |
| Zodpovednosť | Mestský úrad Dunajská Streda |
| Termín | priebežne |

| Cieľ č. 3 | Služby zamerané na osoby ohrozené sociálnym vylúčením |
| --- | --- |
| Opatrenie | Hlavným cieľom služieb pre túto skupinu občanov je pomoc v prekonaní nepriaznivých okolností a zabránení vylúčenia týchto osôb zo spoločnosti |
| Aktivita | Podpora voľno-časových aktivít pre deti a mládež ohrozených sociálnym vylúčením |
| Zodpovednosť | Oddelenie sociálnych vecí |
| Termín | priebežne |
| Aktivita | Osoby ohrozené závislosťami |
| Zodpovednosť | Oddelenie sociálnych vecí |
| Termín | priebežne |
| Aktivita | Podpora fungovania komunitného centra |
| Zodpovednosť | Mestský úrad Dunajská Streda |
| Termín | december 2015 |
| Aktivita | Bezdomovci – Podpora vzniku nocľahárne |
| Zodpovednosť | Mestský úrad Dunajská Streda |
| Termín | december 2015 |

| Cieľ č. 4 | Informovanosť |
| --- | --- |
| Opatrenie | Pre efektívne poskytovanie potrebných sociálnych služieb je dôležité ich plánovanie, vyhodnotenie a informovanie verejnosti o týchto službách. Informácie o poskytovateľoch sociálnych služieb, o sociálnych a súvisiacich službách by mali byť pravidelne aktualizované a čo najjednoduchšie prístupné verejnosti |
| Aktivita | Zlepšiť informovanosť občanov o sociálnych službách |
| Zodpovednosť | Oddelenie sociálnych vecí |
| Termín | priebežne |
| Aktivita | Propagácia sociálnych služieb prostredníctvom Internetu, pravidelný up-grade web stránky mesta, prepojenie mesta a web ostatných subjektov poskytujúcich služby, využívanie miestnej tlače na šírenie informácií |
| Zodpovednosť | Oddelenie sociálnych vecí |
| Termín | priebežne |
| Aktivita | Využívanie mestskej nástenky s ponukou aktivít |
| Zodpovednosť | Oddelenie sociálnych vecí |
| Termín | priebežne |

| Cieľ č. 5 | Ďalšie vzdelávanie pracovníkov |
| --- | --- |
| Opatrenie | Predpoklady pre kvalitný výkon povolania sociálneho pracovníka sú založené aj na celoživotnom vzdelávaní a dôraz by mal byť kladený na proces zavádzania a naplňovania štandardov kvality sociálnych služieb, supervízie, zaistenie princípu transparentnosti služieb smerom k užívateľom a verejnosti |
| Aktivita | Podpora celoživotného vzdelávania a prehlbovania kvalifikácie – Účasť pracovníkov na workshopoch, seminároch, kurzoch, zvyšovanie kvalifikácie a zručnosti vedúcich pracovníkov pri získavaní finančných prostriedkov z iných zdrojov (granty) |
| Zodpovednosť | Mestský úrad Dunajská Streda, Zariadenie pre seniorov |
| Termín | priebežne |